Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo

2022 m. kovo 30 d. protokolu Nr. 1

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS**

**2016-2022 metų vietos plėtros strategija**

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2022 metus

2022 m. kovo 30 d.

**1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

* 1. **Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

|  |
| --- |
| **Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą** |
| **Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -** **paramos lėšos) suma, Eur** | **Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur** | **Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.** | **Baigtų projektų skaičius, vnt.** | **Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur** | **Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur** | **Panaudota paramos lėšų suma, Eur** |
| **1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime** |
| **1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai** |
| **1.1.1. Veiksmas: Bendradarbystės centro pradedantiems verslą – fizinės erdvės su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas** |
| 181.157,41 | 29.400,0 | 2 | 1 | 181.154,44 | 40.363,64 | 68.427,91 |
| **Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:**1) Įgyvendinant projektą **„Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012), projekto vykdytoja UAB „Ledelis“, 2020 m. veiklų nebuvo vykdoma. 2020 m. vasario mėn. UAB „Ledelis“ viešai paskelbė, kad, susidūrusi su sunkumais, nutraukia bendradarbystės erdvės Qtime Coworking veiklą. 2019-2020 m. Miesto VVG inicijavo pokalbius su ESFA dėl tolimesnio veiksmo įgyvendinimo. Sudaryta 1 projekto finansavimo sutartis (100 proc. skirtų paramos lėšų). Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis 100 proc. atitinka suplanuotą įgyvendinamų projektų finansavimo sutartyje. Išmokėta 6.690,84 Eur paramos lėšų. 2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta.2) 2021 m. pradėtas įgyvendinti iš rezervinio sąrašo atrinktas projektas „**Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas**“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024), projekto vykdytojas VšĮ „Kultūros centras Kūrybos gelmės“. Siekiant tikslinės teritorijos darbingus gyventojus sudominti kūrybinėmis industrijomis ir paskatinti pradėti verslą, buvo įkurtas Kūrybinių Industrijų Loftas Klaipėdoje (KILK).Įrengtose studijose su kūrybinių industrijų poreikiams pritaikyta įranga, buvo suorganizuota 10 bendruomenės verslumui didinti skirtų renginių, kuriuose dalyvavo 226 dalyviai. 22 jauno verslo subjektams buvo suteikta pagalba verslo pradžiai. Jauno verslo subjektai turėjo galimybę naudotis kūrybinių industrijų poreikiams pritaikytomis studijomis ir jose instaliuota įranga, galėjo įgyvendinti kūrybinius sumanymus ir verslo idėjas. Buvo suorganizuoti 6 verslumo mokymų renginiai ir 24 kūrybinės dirbtuvės, kurių metu, jauno verslo subjektai, bendradarbiaudami su kitais projekto dalyviais, kūrybinių industrijų atstovais, kūrė verslo modelius, bendrus kūrybinius produktus. Naujos kūrybinės idėjos, bendri kūrybiniai rezultatai buvo pristatomi 6 bendruose renginiuose. Dalyvių veiklos ir rezultatai buvo pristatomi internetinėje svetainėje [www.kilkprojektas.lt](http://www.kilkprojektas.lt) ir facebook – KILK projektas.BIVP dalyvių skaičius – 202 asmenys (planuota 170), iš jų 22 jauno verslo subjektai (planuota 18). Išmokėta 73 261,74 Eur paramos lėšų (neįvertintas galutinis mokėjimo prašymas). |
| **1.1.2. Veiksmas: SVV kūrimosi tikslinėje teritorijoje skatinimas suteikiant mokymus, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai (prioritetą teikiant verslams, pradedantiems veiklą teritorijose, atnaujinamose įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programą)** |
| 613.692,35 | 109.200,00 | 5 | 5 | 528.299,40 | 188.733,94 | 482.040,06 |
| **Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:**1)įgyvendinant projektą **„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008), projekto vykdytojas VšĮ „Kurianti partnerystė“, 2022 m. buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) Patalpų nuoma. Dalyviams suteikta patalpų nuoma, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. Veikla baigta.2) Savanoriškas darbas. Per pastaruosius metus sukauptos visos savanoriško darbo užmokesčio valandos, tad nuosavas įnašas projekte – jau įvykdytas įsipareigojimas, nors savanorystė nesustojo ir toliau įgyvendinant projektą. Veikla tęsiasi ir po projekto pabaigos. 3) Mentorystės paslaugų suteikimas jauno verslo subjektams. Dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje. Veikla baigta. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 84 asmuo, naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 18 unikalių verslų. Išmokėta 186 140,37 Eur paramos lėšų.2) įgyvendintas projektas **„Sėkmingo verslo startas“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006), projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, kurio metu buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) Informacinių mokymų ir atrankų organizavimas - surengti dveji numatomi informaciniai mokymai. Įdarbintas vienas darbuotojas veiklai įgyvendinti. Atliktas informacinių mokymų ir atrankų organizavimas, komisijos narių sutelkimas, jos darbą reglamentuojančių dokumentų parengimas, informacijos sklaidos įgyvendinimas bei visi būtini viešieji pirkimai informacinių mokymų teikimui. Komunikacija vyko socialiniame tinkle „Facebook“, forumuose, tinklapyje, taip pat per asociacijos narius ir socialinius partnerius. 2) Atrinktų bendruomenių narių konsultavimas ir mokymas - vadovaujantis nustatytais kriterijais verslo subjektams, buvo atrinkta ir pakviesta po 20 dalyvių į dvejų etapų mokymus, buvo atrinkti 3 konsultantai rinkodaros, finansų ir teisės klausimais. 3) Verslo planų konkursų organizavimas - dviejų organizuojamų mokymų, kurių kiekvienuose dalyvavo po 20 dalyvių, metu kviestiniai lektoriai pateikė pagrindines gaires, kaip sukurti efektyvų ir patrauklų verslo planą, siekiant tinkamai paruošti jauno verslo subjektus finalui. Įsigytos verslo planų konkursui reikalingos viešinimo priemonės. 4) Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas ir mentorystė - 6 jauno verslo subjektams suteikta parama verslo pradžiai (mentorystė, paslaugų krepšelis ir priemonės). Mentoriai finalo nugalėtojus konsultavo einamaisiais verslo kokybės gerinimo klausimais. Laimėtojams buvo suteikta galimybė neatlygintinai konsultuotis pas skirtingų kompetencijų mentorius. Kiekvienam nugalėtojui su mentoriumi skirta po 50 val. konsultacijų. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2021-12-31 – 39 asmenys, naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje - 6 unikalūs verslai. Išmokėta 74.272,08 Eur paramos lėšų. Projekto finansavimo pabaiga – 2021.09.28.3) Įgyvendinant projektą **„Verslo švyturys“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495)**,** projekto vykdytoja asociacija „Mano miestas Klaipėda“, buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiestis ir centrinė dalis) bendruomenių narius įgyvendinti savo verslo idėjas. Trys pagrindinės vykdomo projekto kryptys: 1) Suorganizuotas motyvacinis renginys, kurio tikslas - gyventojų informavimas ir motyvavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą; 2) Po motyvacinio renginio projekto 30-čiai atrinktų dalyvių organizuoti mokymai, kurie projekto dalyviams suteikė būtinų žinių verslo pradžiai, siekiant pagerinti praktinius įgūdžius. Mokymus vedė ilgametę praktinę patirtį turintys lektoriai, mokymai organizuoti 2 grupėms po 15 asmenų šiomis temomis: „Derybos“, „Lyderystė“, „Rinkodara“, „Komandinis darbas“, „Laiko ir streso valdymas“; 3) Bendradarbiaujant su  DELFI televizija, buvo nufilmuotas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turėjo įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis. Projekto dalyviai turėjo galimybę dalyvauti pokalbių diskusijose su patyrusiais sėkmingais verslininkais. Pasirinktas laidos formatas yra pakankamai inovatyvus ir leido projekto vykdytojui pasiekti keleto tikslų. Pirma – užtikrinti atvirą ir sąžiningą dalyvių konkurenciją bei suteikti jiems išankstinį žinomumą ir viešumą. Tai suteikė galimybę laidos dalyviams užmegzti artimesnį ryšį su būsimais klientais, kas yra ypatingai svarbu jauno/pirmojo verslo pradžioje. Antra, laidų ciklas padėjo dalyviams priprasti prie viešumo. Laidos metu taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas ir žiūrovų edukacijai – laida veikė kaip savaiminis VVG ir ES SF struktūrinių fondų viešinimas, tuo pačiu prisidedant prie verslininko, kaip darbo vietą kuriančio asmens, įvaizdžio gerinimo, skatinant ir kitus laidos žiūrovus pasvarstyti apie nuosavo verslo pradžią bei suvokti kaip sunkiai yra kuriamas verslas.  4) Laidos metu iš 30 jauno verslo subjektų buvo atrinkti 18-a, kuriems buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės (18-kai jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, buvo suteikti verslo pradžiai reikalingų priemonių „krepšeliai“. Vieną krepšelį sudaro: kompiuteris su Windows operacine sistema, multifunkcinis spausdintuvas ir mentorystės paslauga.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 38 asmenys. Išmokėta 127922.64 Eur paramos lėšų. Projekto baigimo data – 2022.06.15.4) 2021 m. iš rezervinio sąrašo atrinkto projekto **„Verslo akseleratorius“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014), vykdytoja VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, sutartis pasirašyta 2021-08-20. Iki 2022-12-31 įvykdyta: 1) Kick-Off renginys - Verslo akseleravimo programos atidarymo renginys, kuriame dalyvavo 104 Klaipėdos miesto visuomenės nariai. Renginio metu dalyviai sužinojo daugiau apie projektą „Verslo akseleratorius“, diskutavo su Julija Stankevičiūte (karjeros projektų ir personalo atrankų vadove, Atranka360) apie šiuolaikines darbuotojo kompetencijas, ateities specialybes ir iššūkius surandant svajonių darbą; išsiaiškino su Ona Peičiūte (WeCreators produkto vystymo vadovė), kaip išnaudoti kūrybiškumą versle. WeCreators: kas tai? bei kūrė jaunojo verslo strategiją su Dovydu Bajoru (DJ PRO vadovas, verslumo lektorius); 2) Verslo akseleravimo programos teoriniai ir praktiniai mokymai ekonomiškai neaktyviems asmenims. Įvyko 192 val. mokymų, mokymuose dalyvavo 71 unikalūs dalyviai. Projekto dalyviai (ekonomiškai neaktyvūs Klaipėdos miesto gyventojai) naujas kompetencijas įgijo verslumo, kūrybiškumo, verslo plano rengimo ir įgyvendinimo, efektyvumo koučingo, savirealizacijos ir karjeros planavimo srityse; 3) Siekiant kuo rezultatyviau įgyvendinti visas projekto veiklas ir atnešti kuo didesnę pridėtinę vertę projekto dalyviams, projekto veiklų įgyvendinime buvo vykdoma savanoriška veikla. Projekte savanoriavo 6 savanoriai, kurie per ataskaitinį laikotarpį savanoriavo 2800 val. Savanoriai buvo atsakingi už darbo grupių kassavaitinių susitikimų organizavimą, renginio viešinimo medžiagos rengimą, viešinimą socialinėje erdvėje, kontaktavimą su miesto gyventojais, viešinimo kampanijų įgyvendinimą, renginio programos rengimą, socialinių partnerių paiešką ir bendradarbiavimą su jais, dalyvių registraciją, techninį renginio aptarnavimą, nuolatinį dalyvių informavimą, patalpų mokymams paruošimą, verslo įmonių verslo iššūkiams paiešką ir kt. 4) Pagalbos verslo pradžiai teikimas skatinant kūrybinių verslų kūrimąsi tikslinėje teritorijoje. Įvyko 480 val. individualių verslo pradžios konsultacijų, kuriose dalyvavo 16 jaunojo verslo atstovų. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 86 asmenys (iš 60 planuotų). Išmokėta bendrai 62 718,15 Eur paramos lėšų.Projekto pabaiga, patvirtinta ESFA oficialiu raštu – 2023-01-30. Pasiekti visi projekto užsibrėžti rezultatai ir rodikliai.5) 2021 m. iš rezervinio sąrašo atrinkto projekto **„Kūrybinio verslo žingsniai“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021), vykdytoja VšĮ „Kultūros centras Kūrybos gelmės“, sutartis pasirašyta 2021-08-23. 2021 m. projekte buvo įgyvendinamos šios veiklos: vykdyti viešieji pirkimai ir įsigyta projekto veiklų įgyvendinimui reikalinga techninė įranga. Sukurta projekto viešinimo medžiaga - internetinė svetainė [www.kvz.lt](http://www.kvz.lt), <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080285404680>, video klipas, straipsnis „Vakarų eksprese“: <https://www.facebook.com/watch/?v=3086157894965531>, <https://ve.lt/verslas/maluno-loftas-kviecia-jauno-kurybinio-verslo-atstovus-dalyvauti-projekte-kurybinio-verslo>Siekiant paskatinti tikslinės teritorijos gyventojus pradėti verslą, 2022 metais buvo suorganizuoti 2 bendruomenės verslumą skatinantys renginiai. Renginiuose dalyvavo 129 unikalūs dalyviai.KVŽ patalpose 28 jauno verslo subjektams buvo sudarytos palankios sąlygos jauno verslo pradžiai, verslo plėtojimui ir vystymui. Įrengtoje grafinio dizaino, reklamos gamybos studijoje su reikalinga technine įranga, buvo teikiamos inkubavimo paslaugos. KI specialistų padedami jauno verslo subjektai galėjo susikurti vizualinę reklaminę medžiagą. Buvo suorganizuoti 8 verslumą skatinantys renginiai, kuriuose kūrybinių industrijų praktikai, iš Lietuvos ir užsienio, pristatė savo vykdomas veiklas, konsultavo jauno verslo subjektus.Vyko 16 praktinių verslumo dirbtuvių, kuriuose jaunuosius verslininkus konsultavo marketingo, socialinių tinklų, vizualinės reklamos, dizaino, foto, video specialistai.Verslumo renginiai ir kūrybinės dirbtuvės buvo filmuojamos. Sukurtas 8 laidų ciklas „Kūrybinio verslo žingsniai“, apžvelgiantis projekte vykdytas veiklas, renginius ir pristatantis projekte dalyvavusius jauno verslo subjektus. <https://www.facebook.com/100080285404680/videos/914750636159058>Pasiektas BIVP dalyvių skaičius -145 asmenys (planuota 120), iš kurių 28 jauno verslo subjektai (planuota 18). Iki 2022 12 30 Išmokėta suma 94 617,11 Eur paramos lėšų (neįvertintas galutinis mokėjimo prašymas). |
| **1.1.3. Veiksmas: Miesto ir kaimo sąveika, skatinant inovacijų plėtrą ir ekonominę sanglaudą (bendradarbiaujant su besiribojančių vietovių vietos veiklos grupėmis)** |
| 86.000,0 | 28.000,0 | 1 | 1 | 84.864,27 | 14.686,13 | 80.191,93 |
| **Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą:**Projekto **„Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455), vykdytojas VšĮ „Bonumsolutio“, 2021-2022 m. m. buvo vykdomos veiklos: 1) Informaciniai renginiai. Dalyviai buvo supažindinami su verslo pradžios principais, verslo vystymo galimybėmis Klaipėdos regione, gryninamos verslo idėjos, atliekama jų SSGG analizė, analizuojamos galimybės kurti ir pradėti verslą. Įvyko 10 vnt. informacinių renginių po 10 dalyvių, po 4 val., iš viso dalyvavo 100 asmenų; 2) Verslumo skatinimo renginiai. Dalyviai, dalyvaudami kontaktų mugėje, turėjo galimybę pristatysi savo verslo idėjas ir išgirsti verslo atstovų idėjas. Renginys buvo skirtas susipažinti artimiau, užmegzti kontaktus, reikalingus pradėti verslą ir pakloti pagrindus tolesniam sėkmingam bendradarbiavimui tarp jų ir verslo atstovų, dalyvių skaičius – 31; 3) Mokymai. Mokymų metu dalyviai įgijo pradines žinias ir buvo supažindinami su vadybos principais. Kiekvienas tikslinės grupės dalyvis galėjo rinktis, kuriuose mokymuose nori dalyvauti. Mokymų temos: „Nuo svajonės iki realybės“, „Sudėtingų situacijų (konfliktų) valdymas“ ir kiti, iš viso 36 mokymai, 18 temų, dalyvavo 2 grupės po 12 asmenų; 4) Asmeninės koučingo sesijos. Projekto dalyviui pagal jo poreikį suteiktos nemokamos individualios konsultacijos. Dalyviai gryninosi idėjas, ieškojo aiškumo, atsakymų ir sprendimų savirealizacijos srityje. Įvyko 61 Koučingo sesija, dalyvavo 61 asmuo; 5) Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas. Sukurtas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas internetinė platforma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus tikslus turinčias organizacijas, asmenis ir grupes. Tinklapyje <https://bonumsolutio.lt/> viešinami renginių vizualai, skelbiama informacija, skelbiami dalyviai ir kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas, sukurta online anketa: <https://bonumsolutio.lt/registracija/>. Sukurta socialinio tinklo Facebook uždara grupė, kurios tikslas - surinkti 100 asmenų grupę, kurie dalyvautų tęstinėse projekto veiklose: informaciniame renginyje, mokymuose, verslumo skatinančiuose renginiuose ir asmeninėse koučingo sesijos: <https://www.facebook.com/groups/701664157172174>. Sukurtas Facebook puslapis, kuriame buvo paskelbta registracija ir viešinami projekto veiklų planai: <https://www.facebook.com/BonumSolutio-104201454924862>. Informuoti visuomenę apie vykdomas projekto veiklas: koučingo specialisto Aivaro Buitkaus profesinės veiklos socialinis tinklas: <https://www.facebook.com/koucerisaivaras>.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-11-09 – 187 asmenys (iš 100 planuotų). Išmokėta 84.864,27 Eur paramos lėšų. |
| **1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką** |
| **1.2.1. Veiksmas: Neformaliojo profesinio ugdymo ir integravimo į darbo rinką paslaugų teikimas neaktyviems darbo rinkoje asmenims, siekiant parengti paklausių profesijų specialistus ir sudaryti prielaidas darbo vietų kūrimui** |
| 129.000,00 | 42.000,00 | 2 | 2 | 129.000,00 | 49.097,74 | 127.645,05 |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**1) Įgyvendinant projektą **„Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“**(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009), vykdytojas Viešoji įstaiga „Kultūros centras Kūrybos gelmės“, įgyvendino šias veiklas:Nuo 2019 m. spalio prasidėjo neformalaus ugdymo veiklos ekonomiškai neaktyviems tikslinės teritorijos gyventojams. Rūbų dizaino ir tekstilės technologijų pagrindų mokymo veiklose dalyvavo 15 projekto dalyvių; Fotografavimo pagrindų mokymuose dalyvavo 8 dalyviai; Video filmavimo / montavimo neformalaus ugdymo mokymuose dalyvavo 7 dalyviai; Renginių techninio aptarnavimo mokymuose dalyvavo 21 dalyvis. Skatinant gyventojų verslumą projekto dalyviams buvo teikiamos konsultacijos verslo vadybos, marketingo ir viešinimo mokymai ir konsultacijos. Verslumo konsultacijos buvo suteiktos 46 dalyviams, viešinimo koncultacijose dalyvavo 38 dalyviai. Iki projekto pabaigos, 2022-12-30, neformalaus ugdymo veiklose dalyvavo 75 unikalūs dalyviai (planuota reikšmė 36).„Gluosnių kūrybinėse dirbtuvėse“ buvo suorganizuoti 3 bendrų ugdymo veiklų renginiai. Renginiuose dalyvavo 184 dalyviai.Skatinant tikslinės teritorijos gyventojų aktyvumą buvo suorganizuoti 3 vieši renginiai – 2 renginiai „Malūno parko bendruomenės diena“ ir „Malūno lofto“ atidarymo renginys. Renginiuose dalyvavo 380 dalyvių.Apie projekto veiklas buvo informuojama socialiniame tinkle Facebook „Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“, dienraštyje ir portale „Vakarų ekspresas“, reklaminiai vaizdo klipai buvo rodomi Balticum TV.Savanoriško darbo įnašas - 2906 val. Neformalaus ugdymo veiklų pasiekta reikšmė - 75 tikslinės grupės dalyviai (planuota 36). Pasiektas BIVP dalyvių skaičius 240 asmenys (planuota 180). Išmokėta 82 889,65 Eur (neįvertintas galutinis mokėjimo prašymas).2) Įgyvendinant projektą **„Grožio ambasada“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183), vykdytojas VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“, 2021 m. buvo vykdomos šios veiklos:1) neformaliųjų teorinių ir praktinių mokymų organizavimas (vyko teoriniai ir praktiniai mokymai 62 unikaliems dalyviams. Mokymai vyko gyvai ir nuotoliniu būdu – paskelbus Covid-19 karantiną. Įvyko 160 val. teorinių ir praktinių mokymų);2) savanoriškos veiklos įgyvendinimas (Projekto metu trys projekto savanorės vykdo savanorišką veiklą, siekiant skatinti projekto žinomumą nacionaliniu mastu, ieškant ir pritraukiant socialinius partnerius į projekto įgyvendinimą, komunikuojant su projekto dalyviais, įgyvendinant projekto veiklas, užtikrinant projekto rezultatų pasiekimą);3) konsultacijų verslo pradžiai įgyvendinimas (įvyko 175 val. konsultavimo veiklų, kuriose dalyvavo 62 unikalūs dalyviai). Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2021-12-31 – 62 asmenys (projektas pasibaigė 2022-01-03). Išmokėta 64.352,71 Eur paramos lėšų.  |
| **1.2.2. Veiksmas: Kompleksinės paramos teikimas SVV įmonėms, įdarbinančioms socialinės rizikos asmenis** |
| 47.300,0 | 15.400,0 | 1 | 1 | 47.300,00 | 5.792,00 | 39.773,14 |
| **Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**Įgyvendinant projektą **„Pabandom iš naujo“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151), vykdytojas VšĮ „Gyveni ir mokaisi“, 2022 m. buvo įgyvendinamos šios veiklos:1) Praktinio darbo įgūdžių vietos įrengimas: įrengta 200 kv m. praktikos vieta, kur dalyviai realiomis sąlygomis, saugiai mokosi dirbti statybų sektoriuje, kelia savo kvalifikacinius gebėjimus ir įgyja visiškai naujų žinių, praversiančių būsimame darbe. 2) Praktiką atliekantys projekto dalyviai. Nuo 2022 m. pradžios pradėtas bendradarbiavimas su 5 rizikos grupės asmenimis.3) Savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbas, į savanorišką darbą įtraukti 5 asmenys.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 26 asmenys. Išmokėta 26 292,64 EUR paramos lėšų. |
| **2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą** |
| **2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai** |
| **2.1.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas tikslinėje teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai per profesinį orientavimą, savanorystę ir sociokultūrines veiklas** |
| 151.900,00 | 51.800,00 | 1 | 1 | 159.100,00 | 26.222,40 | 141.858,87 |
| **Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:**Įgyvendinant projektą  **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013), vykdytojas VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“, **2021 m.** buvo  įgyvendinamos šios veiklos: 1) Savanorių parengimas ir savanoriškos veiklos organizavimas – parengti  23 savanoriai; 2) Sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui – veiklose dalyvavo 105 dalyviai. Įgyvendintos 35 sociokultūrinės veiklos (dirbtuvės ,,Veikli vasara“, ,,Darau pats“, AJE gimtadienis, dienos stovyklos, žygiai, pilietiškumą skatinančios akcijos, helovyno, ir kalėdiniai renginiai, individualios konsultacijos, kino vakarai, žaidimų vakarai ir kita) iš 45 paraiškoje numatytų veiklų ir daugiau nei 150 papildomų, organizacijos iniciatyva suorganizuotų, veiklų; 3) Informacijos sklaida ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas – veiklose dalyvavo 13 dalyvių. Projekte sudalyvavo 105 tikslinės grupės dalyviai iš 120. 10 dalyvių iš 48 dalyvių pasiekė pokyčio rezultatą (pradėjo savanoriauti ar dirbti). **2022 m.** buvo  įgyvendinamos šios veiklos: 1) Savanorių parengimas ir savanoriškos veiklos organizavimas – surinktos 40 asmenų savanoriškos veiklos sutartys, mokymuose dalyvavo 23 savanoriai; 2) Sociokultūrinės ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui – veiklose dalyvavo 120 dalyvių. Įgyvendintos 45 sociokultūrinės veiklos ir daugiau nei 10 papildomų, organizacijos iniciatyva suorganizuotų, veiklų; 3) Informacijos sklaida ir socialinę atskirtį patiriančio jaunimo konsultavimas, motyvavimas bei nukreipimas – veiklose dalyvavo 40 dalyvių. 36 dalyvių iš 48 dalyvių pasiekė pokyčio rezultatą (pradėjo savanoriauti ar dirbti). Projekte sudalyvavo 120 tikslinės grupės dalyvių iš 120. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 147 asmenys. Apmokėta 211 915,52 Eur paramos lėšų. |
| **2.1.2. Veiksmas: Prevencinių veiklų socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams organizavimas** |
| 160.000,00 | 22.400,00 | 2 | 2 | 130.065,36 | 2.379,00 | 112.286,39 |
| **Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:**1) Įgyvendinant projektą **„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248), vykdytojas VšĮ „Liberi“.2022 m. buvo įgyvendinamos veiklos: suorganizuotos 25 edukacinės išvykos, pravesta 10 integruotų dailės terapijos užsiėmimų. Projekto baigiamasis renginys ir rezultatų aptarimas įvyko 2022-02-18.Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių praėjo savanorystės mokymus ir sėkmingai dirbo projekto veiklose; 61 projekto tikslinės grupės atstovas gavo projekto paslaugas; įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (interaktyvi lenta, TV ekranas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvas, konvekcinė krosnis, viryklė). Veikia projekto internetinis puslapis <https://liberivaikai.lt/>, kuriame skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.2021 m. suorganizuota 51 išvažiuojamoji edukacinė, pažintinė išvyka į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Telšiai, Plungė, Kintai, Giruliai ir kt.). Pravestos 54 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas – skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suorganizuoti 104 individualūs, 50 grupinių savianalizės užsiėmimų bei 10 integruotų dailės terapijos užsiėmimų su psichologu. Pravesta 10 kūrybinio mąstymo penkiakovės kūrybinės edukacijų, kurių tikslas dalyvaujant užduočių, scenarijų ir vaidmenų atlikime bei kūrime aktyvuoti ir lavinti 5 kūrybinio mąstymo įpročius (vaizduotė, smalsumas, atkaklumas, nuosekli praktika, bendradarbiavimas) ir 5 mąstymo tipus (analitinis, loginis, strateginis, kritinis ir divergentinis). Pravesta 12 foto, video ir audio patyriminių užsiėmimų, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų ir jaunimo saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus.Projekto veiklos vykdytos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. 2021 m. sausio ir vasario mėn. kontaktinės projekto veiklos nebuvo vykdomos dėl pandemijos šalyje ir paskelbto karantino. Kadangi karantino metu kontaktinės veiklos negalėjo būti vykdomos, projekto veiklų terminas pratęstas iki 2022 m. kovo 2 d.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-03-02 – 71 asmuo (10 savanorių ir 61 tikslinės grupės atstovų). Išmokėta 109.296,94 Eur paramos lėšų.2) 2022 m. įgyvendintas iš rezervinio sąrašo atrinktas projektas **„Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017), vykdytoja VšĮ „Apeirono teatras“. Projekto metu įgyvendintos veiklos:1. Savanoriška veikla. Suburta 10 savanorių komanda. Įgyvendinti 4 savanorių mokymai. Savanoriška veikla – 311 val. 2. Sociokultūrinių renginių organizavimas ir įgyvendinimas LGBT bendruomenei. Įgyvendintos 2 diskusijos, 1 susitikimas-seminaras, 12 teatrinės raiškos dirbtuvių, 1 filmų ir parodos pristatymo renginys. 3. Sociokultūrinių renginių organizavimas ir įgyvendinimas delinkventinio elgesio jaunimui. Įgyvendintos 2 diskusijos, 1 susitikimas, 6 teatrinės raiškos dirbtuvės, 1 filmų ir parodos pristatymo renginys. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius – 145 asmenys. Išmokėta suma – 61.907,15 Eur. |
| **2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį** |
| **2.2.1. Veiksmas: Savigalbos grupių, psichosocialinių, sociokultūrinių bei krizių įveikimo paslaugų teikimas savanorystės pagrindais neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems** |
| 129.000,00 | 42.000,00 | 2 | 2 | 126.402,52 | 70.555,89 | 123.523,44 |
| Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:1) Įgyvendinant projektą „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), projekto vykdytojas VšĮ „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“, 2022 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) savigalbos užsiėmimai (rodiklis 120 dalyvių), pasiekta reikšmė – 120 dalyvių,2) psichosocialiniai užsiėmimai (rodiklis 210 dalyvių), pasiekta reikšmė – 210 dalyviai,3) sociokultūriniai užsiėmimai: muzikos terapija (rodiklis – 240), pasiekta reikšmė – 240; biblioterapija (rodiklis – 120), pasiekta reikšmė – 120; edukaciniai užsiėmimai (rodiklis – 180), pasiekta reikšmė – 180; kultūrinė rekreacija (rodiklis – 300), pasiekta reikšmė – 300; kūrybinis užimtumas (rodiklis 240), pasiekta reikšmė – 240; 4) informavimas ir tarpininkavimas (rodiklis – 120 dalyvių), pasiekta reikšmė – 120 dalyvių.Tikslinės grupės: 1) onkologiniai ligoniai, 2) ligonių artimieji.Pasiektas BIVP unikalių dalyvių skaičius iki 2021-12-31 – 300 asmenys (rodiklis 300). Išmokėta 61903.13 Eur paramos lėšų.2) Įgyvendinant projektą „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), projekto vykdytoja Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija, 2021 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, į savanorystę įsitraukiant patiems neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. 2018-2019 m. tikslinei grupei 6 savanoriams suorganizuoti 6 mokymai, paslaugas gavo 6 dalyviai. Veikla baigta, rodiklis pasiektas;2) Savipagalbos grupių, socialinių paslaugų (psichologo konsultacijų, relaksacijos kambario, pavežėjimo  paslaugos), sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) ir psichosocialinės pagalbos teikimas projekto tikslinei grupei - neįgaliesiems ir dėl ligos krizę patiriantiems asmenims bei jų šeimų nariams: Veikla 1.2.1.  pravesti 36  savipagalbos grupių renginiai, dalyvių skaičius (rodiklis - 30 dalyvių), pasiekta reikšmė –28 dalyviai (unikalūs asmenys).Veikla 1.2.2. Sociokultūrinių paslaugų (sveikatinimo, sporto užsiėmimų, spektaklių, kultūrinių renginių lankymas ir pan.) teikimas, suorganizuotos 119 išvyka į renginius, 9 sociokultūrinės išvykos su edukacinėmis programomis, dalyvių skaičius (rodiklis - 40 dalyvių), pasiekta reikšmė –40 dalyvių (unikalūs asmenys).Veikla 1.2.3. Relaksacijos kambario paslaugos, psichosocialinės pagalbos ir pavežėjimo  paslaugų teikimas projekto tikslinei grupei, dalyvių skaičius (rodiklis - 25 dalyvių), pasiekta reikšmė – 25 dalyviai (unikalūs asmenys).3) Veikla 1.3.1. Informavimas apie Socialines ir kitas reikalingas viešas paslaugas ir tarpininkavimo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (informacijos  teikimas Klaipėdos m. neįgaliųjų draugijoje ir klientų namuose, informavimas telefonu, internetu, spaudoje ir t.t.), šiai veiklai koordinuoti, įdarbintas informavimo paslaugų ir savanorių koordinatorius, dalyvių skaičius (rodiklis - 65 dalyviai), pasiekta reikšmė –59 dalyviai (unikalūs asmenys);4)  Projekto veikloms įgyvendinti įsigyta biuro įranga ir baldai;5)  Informavimo ir pavežėjimo paslaugoms teikti buvo nuomojamas automobilis, pirktas kuras;6) Projekto veikloms viešinti pagaminta ir platinamos kortelės, lankstinukai ir rašikliai, parengti 3 straipsniai „Klaipėdos“ dienraštyje 2018-12-18, 2020-06-11, 2021-08-30, parengti 3 reportažai radijo stotyje „Laluna“ 2019-09-05, 2021-06-07, 2021-09-01, projekto viešinimui pagamintas informacinis stendas ant pastato apie vykdomą projektą ir reklama su logotipais ant nuomojamo automobilio;7)  Projekto veikloms vykdyti  2019 m. vasario-kovo mėn. buvo atliktas dalinis patalpų remontas (91,3 m2). Pasiektas BIVP dalyvių skaičius  iki 2022-12-31 – 158 asmenys (rodiklis 166). Išmokėta 59913,48  Eur paramos lėšų. |
| **2.2.2. Veiksmas: Savanoriškos pagalbos organizavimas, teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems jų namuose ir atokvėpio paslaugas asmenims, prižiūrintiems šeimos narius su negalia** |
| 68.800,0 | 22.400,0 | 1 | 1 | 68.600,0 | 50 807,60 | 55.873,43 |
| **Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:**Įgyvendinant projektą **„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005), projekto vykdytoja VšĮ „Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras“, 2021 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Projekto metu buvo paruošta 60 savanorių - savanoriai dirbo 3914,5 val. ir suteikė socialines paslaugas 133 asmenims (gelbėjo pacientams namuose, taip pat vyko kartu į Klaipėdos hospiso patalpas, kur dalyvavo įvairiose veiklose (dailės, muzikos, vėlimo terapijos užsiėmimuose); 2) buvo vykdoma informacinė veikla: pagaminta 400 lankstinukų - informavimui apie projektą su kvietimu prisijungti savanoriams, darbui su paliatyviais pacientais bei jų artimaisiais, išspausdinti 2 straipsniai laikraštyje „Klaipėda“ apie vykdomą projektą ir galimas suteikti paslaugas pacientams bei jų artimiesiems. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 193 asmenys. Išmokėta 55.873,43 Eur paramos lėšų. |
| **2.3. Uždavinys: Teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir marginalioms visuomenės grupėms**  |
| **2.3.1. Veiksmas:** Savanoriškos pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims |
| 135.239,06 | 22.400,00 | 2 | 2 | 135.239,05 | 81.459,59 | 119.788,24 |
| **Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą:**1) Įgyvendinant projektą **„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) , projekto vykdytoja VšĮ „Ori senatvė“, 2021 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) Savanoriškos veiklos organizavimas ir savanorių mokymas, per tris metus apmokyti 24 savanoriai; 2) Bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas. Šių paslaugų organizavimą atliko savanorių koordinatorė per projekto vykdymo laikotarpį išdirbusi 2301,8 val. Per trejus metus suorganizuoti 8 kaniterapijos užsiėmimai. Pasiektas dalyvių skaičius – 43. Surengtas metinis renginys bei 6 meno terapijos užsiėmimai, pasiektas dalyvių skaičius – 75. Aplankyta 17 muziejų, iš jų – 6 ne Klaipėdos mieste, t. y. suorganizuotos 6 išvykos (į Kretingą, Kretingos raj., Telšius, Šiaulius, Anykščius ir Plungę). Dalyvauta 8 spektakliuose, 4 koncertuose. Sociokultūrinės paslaugos suteiktos 118 asmenų. Suorganizuota 15 savipagalbos grupių susitikimų, pasiektas dalyvių skaičius – 71. Kitos socialinės paslaugos suteiktos 79 asmenims (lankymas, maisto paketų vežimas bei pavėžėjimo paslaugos). Savanoriško darbo prisidėjimas 3268 val. 3) Informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida, socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Asmenų, kuriems suteiktos informavimo ir tarpininkavimo paslaugos, skaičius – 106. Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2021-07-31 – 146 asmenys. Išmokėta 53.349,19 Eur paramos lėšų. 2) Įgyvendinant projektą **„Bendrystės tiltai“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029), projekto vykdytojas VšĮ „Trečiasis amžius“, 2021 m. finansinių veiklų nebuvo vykdoma. Vyko paruošiamieji darbai: mokymų paslaugų organizavimo ir vedimo pirkimas, darbo vietos įrengimas, tikslinės bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų grupės paieška projekto veikloms, parengimas dokumentacijos, pareiginių nuostatų. Projekto veikla pradėta vykdyti 2022 m. sausio mėn. Pasiekti rezultatai. Projekte dalyvavo 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių savanorių. 178 vienišiems senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims suteiktos socialinės paslaugos. Per 9 mėnesius pasiekta 2160 savanorystės valandų. 60 savanorių dalyvavo kompleksinėje veikloje: savipagalbos grupėje, motyvaciniuose pokalbiuose ir konsultacijose. Kiekvienas savanoris sudalyvavo mokymuose ir gavo 48 ak. val. mokymus.8 projekte dalyvavę savanoriai įsidarbino ir dirba projekto partnerio BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, 11 savanorių nusprendė socialinio darbo sritį susieti su ateities veikla ir gilina savo žinias įvairiose mokymo įstaigose. |
| **2.3.2. Veiksmas:** Socialinės rizikos asmenų (šeimų), tarp jų ir pabėgėlių, integravimo į visuomenės gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas |
| 146.200,00 | 47.600,00 | 2 | 2 | 139.617,09 | 36.081,50 | 129.251,88 |
| **Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą:**1. Įgyvendinant projektą **„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0336), vykdytoja VšĮ „Liberi“, 2022 m. buvo įgyvendinamos veiklos:Suorganizuotas 81 keramikos užsiėmimas, 39 edukacinės išvykos, pravestos 89 maisto ruošos dirbtuvės bei 25 lyderystės komunikacijos užsiėmimai. Projekto baigiamasis renginys ir rezultatų aptarimas įvyko 2022-09-21.Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių baigė mokymus „Agresijos prevencija ir valdymas“ ir sėkmingai dirbo projekto veiklose; 68 projekto tikslinės grupės atstovai gavo projekto paslaugas. Įsigyta visa projekte numatyta edukacinėms veikloms vykdyti įranga (krosnis keramikai, žiedimo staklės, nešiojamas kompiuteris su programine įranga, šaldytuvas, indaplovė, šaldiklis bei buitinė įranga). Internetiniame puslapyje <https://liberivaikai.lt/> buvo skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus.2021 m. suorganizuotos 33 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Skuodas, Salantai, Kintai ir kt.), 77 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suteiktos 62 individualios psichologo konsultacijos, 40 rankdarbių užsiėmimų, 36 keramikos kūrybinės dirbtuvės. Pravesti 4 foto, video ir audio patyriminiai užsiėmimai, kurių tikslas pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų ir jaunimo saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus. Suorganizuota 18 lyderystės ugdymo kūrybinių užsiėmimų. Projekto veiklos vykdytojos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. 2021 m. sausio ir vasario mėn. kontaktinės projekto veiklos nebuvo vykdomos dėl pandemijos šalyje ir paskelbto karantino.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-09-24 – 78 asmenys (10 savanorių ir 68 tikslinės grupės atstovų). Išmokėta 97.721,26 Eur paramos lėšų.2) Įgyvendinant projektą **„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105), vykdytoja Klaipėdos samariečių bendrija, 2022 m. buvo įgyvendinamos veiklos: 1) 2 savanoriai nuolatos teikė informaciją apie numatytas veiklas, išvykas, edukacinius užsiėmimus, taip pat organizavo išvykų transporto, bilietų, kelionės vadovų paieškas, teikė būtiną informaciją, konsultavo, teikė tarpininko paslaugas; dirbo 30 valandų per savaitę;2) liepos mėnesį buvo suorganizuota 1 stovykla prie jūros, 7 dienų, kurioje vyko meno dirbtuvės, dalyviai susipažino su skirtingomis meno rūšimis ir jas išmėgino. Taip pat vyko muzikiniai vakarai, filmų peržiūros ir jų aptarimai, žygiai pėsčiomis, pokalbiai prie laužo, įvairios diskusijos;3) nuolatos vyko užsiėmimai, 3 kartus per savaitę, juose dalyvavo projekto dalyviai, juos vedė savanoriai. Vykdytos veiklos - maisto ruošimas, kompiuterinio raštingumo ir fotografijos užsiėmimai, amatų užsiėmimai;4) sausį suorganizuota išvyka į Pakruojo dvarą, aplankyta Šviesos festivalis. Dalyvauta renginiuose skirtiems valstybės svarbioms datoms paminėti;5) vykdant projektą buvo suorganizuoti 6 seminarai, paskaitos, kuriuose dalyvavo 120 projekto dalyvių (6 x 20 asmenų). Seminarų, paskaitų metu projekto dalyviai mokėsi valdyti emocijas, pažinti save, įgyti pasitikėjimą savimi, sėkmingiau bendrauti su aplinkiniais ir šeimos nariais, savo galimybių pažinimui, kūrybiškumui vystyti, tėvų ir vaikų santykių problemoms spręsti. Seminarams, paskaitoms organizuoti kaina nustatyta remiantis ESFA rekomenduojama vidutine rinkos kaina.Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-07-03 – 111 asmenų (planuota – 70). Išmokėta 73.000 Eur paramos lėšų. |
| **2.3.3. Veiksmas:** Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtojimas |
| 64.500,00 | 21.000,00 | 1 | 1 | 64.500,00 | 10.078,08 | 62.890,33 |
| **Informacija apie 2.3.3. veiksmo įgyvendinimą:**Įgyvendinant projektą **„Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) vykdytoja VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras, 2022 m. buvo įgyvendinamos veiklos:1) Socialiai pažeidžiamų asmenų ir jų artimųjų konsultavimas, informavimas, palydėjimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas. - Nuo projekto vykdymo pradžios 508 unikalūs dalyviai gavo konsultacijas. Konsultacijos teikiamos klientų namuose, įstaigoje, klientams patogiose vietose lauke, nuotoliniu būdu (internetu), telefonais. - Nuo projekto vykdymo pradžios 108 unikalūs dalyviai gavo transporto ir palydos (tarpininkavimo) paslaugas. Pagrindiniai kelionių tikslai yra pirminės sveikatos priežiūros centrai, odontologai, notarų biurai, bankai, savivaldybė, darbo pokalbiai. Suteikta pagalba ir transportas pasiekiant laisvalaikio bei pramogų vietas.2) Informaciniai leidiniai (Pasiektas rodiklis: 3 iš 3)Užsakyti, sumaketuoti, atnaujinti ir pagaminti (500 vnt.) informaciniai leidiniai, kuriuose aiškiai ir išsamiai pateikiama informacija skaitytojui apie socialines paslaugas teikiančias organizacijas Klaipėdos mieste. Leidinys sumaketuotas itin patogiai socialinių paslaugų paieškai, atsižvelgiant į vartotojo/skaitytojo poreikį. Organizacijos, teikiančios socialines paslaugas leidinyje pateikiamos pagal vartotojo/skaitytojo ieškomą paslaugų grupę. Leidiniai buvo išdalinti tikslinės teritorijos viešosios paskirties, asmenų susibūrimo vietose: knygynuose, bibliotekose, dienos ir užimtumo centruose, senelių globos namuose ir kitose, socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.3) Interneto svetainės su integruota duomenų baze sukūrimas ir palaikymas (Pasiektas rodiklis: 1 iš 1): Nuolat vykdomi 2020 metais sukurtos svetainės <https://kspic.lt> su integruota duomenų baze palaikymo ir atnaujinimo darbai: įrašomos naujai mieste veiklą pradėjusios įstaigos, atnaujinamos jau esamų įstaigų teikiamos paslaugos bei kontaktinė informacija.4) Susitikimų su socialines paslaugas teikiančiomis organizacijomis Klaipėdoje organizavimas (Pasiektas rodiklis 3 iš 3):Suorganizuotas susitikimas su socialines paslaugas Klaipėdoje teikiančiomis organizacijomis bendrystės ir bendradarbiavimo tema. Susitikimo metu vyko netradicinio formato diskusija, buvo skaitomi pranešimai, vyko įstaigų kontaktų mugė.  Pasiektas BIVP dalyvių skaičius iki 2022-12-31 – 655 asmenys. Išmokėta 64.500,00 Eur paramos lėšų. |

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projekto pavadinimas** | **Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas** | **Skirta paramos suma, Eur** | **Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus** |
| **1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime** |
| 1.1. | „Verslo švyturys“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495) | Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ | 130.253,54 | Įgyvendinant projektą**,** buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiesčio ir centrinės dalies) bendruomenių narius įgyvendinti savo verslo idėjas. Trys pagrindinės vykdomo projekto kryptys: 1) gyventojų informavimas ir motyvavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, 2) 30-čiai atrinktų dalyvių organizuoti mokymai, kurių metu suteiktos būtinos žinios verslo pradžiai, siekiant pagerinti praktinius įgūdžius, 3) buvo nufilmuotas 15-os laidų ciklas „Verslo švyturys“, kurių metu projekto dalyviai turėjo įveikti įvairias verslo pradžioje dažnai sutinkamas užduotis. Laidų metu didelis dėmesys buvo skiriamas ir žiūrovų edukacijai – laida veikė kaip savaiminis VVG ir ES SF struktūrinių fondų viešinimas, tuo pačiu prisidedant prie verslininko, kaip darbo vietą kuriančio asmens, įvaizdžio gerinimo, skatinant ir kitus laidos žiūrovus pasvarstyti apie nuosavo verslo pradžią bei suvokti kaip sunkiai yra kuriamas verslas; 4) laidų metu iš 30 jauno verslo subjektų atrinkti 18-a, kuriems buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės (18-kai jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, buvo suteiktos verslo pradžiai reikalingų priemonių „krepšeliai“: kompiuteris su Windows operacine sistema, multifunkcinis spausdintuvas ir mentorystės paslauga. Iki 2022-12-31 pasiekti ir viršyti projekto stebėsenos rodiklių reikšmės: 1) BIVP projektų veiklų dalyviai – 38 asmenys (planuota 30), 2) rezultato rodiklis – „Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje“ – 18 (planuota – 15).  |
| 1.2. | „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008)  | Viešoji įstaiga „Kurianti partnerystė“ | 129.706,46 | Projektu buvo siekiama skatinti tikslinės teritorijos (Klaipėdos senamiesčio ir centrinės dalies) bendruomenių narius pradėti verslą. 2021 m. buvo išnuomotos patalpos dalyviams, kad jie galėtų saugiai pradėti ir vystyti verslus, nerizikuodami pernelyg dideliais mokesčiais verslo pradžioje ir tuo pačiu, dirbdami bendroje erdvėje – turėtų nuolatinį palaikymą bei motyvaciją nepasiduoti ir judėti svajonės link. Nors karantinas stipriai koregavo mentorystės paslaugų suteikimą projekto dalyviams, tačiau dalis paslaugų buvo suteikta, tad dalyviai turėjo realias galimybes pritaikyti patarimus savo veiklose, diskutuoti, gauti greitus ir praktiškus atsakymus į rūpimus klausimus. Patys dalyviai galėjo laisvai rinktis ir siūlyti suteikiamų paslaugų temas, siekiant geriausio rezultato ir pritaikomumo praktikoje.  |
| 1. **Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą**
 |
| 2.1. | „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336) | Viešoji įstaiga „Liberi“ | 66.517,09 | Projektas buvo **skirtas** Klaipėdos miesto socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 m. Veiklos buvo vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose - S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020.08.24 iki 2022.09.24) organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Per visą projekto laikotarpį paslaugos suteiktos 68 socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.Projekto veiklos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai, teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminiai mokymai (dirbtuvės, sporto veikla), meno terapija (keramika, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat buvo teikiamos psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugos.2021-2022 m. suorganizuotos 72 išvažiuojamosios edukacinės, pažintinės išvykos į Klaipėdos ir į aplinkinių rajonų miestus (Kretinga, Palanga, Ventės Ragas, Dreverna, Rusnė, Gargždai, Šilutė, Skuodas, Salantai, Kintai ir kt.). Pravestos 166 maisto ruošos dirbtuvės, kurių tikslas – skatinti vaikų tinkamus mitybos ir higienos įpročius, savarankiškumą, bendradarbiavimą, draugiškumą ir bendrumo jausmą. Suteiktos 62 individualios psichologo konsultacijos, 40 rankdarbių užsiėmimų, 36 keramikos kūrybinės dirbtuvės. Pravesti 4 foto, video ir audio patyriminiai užsiėmimai, kurių tikslas – pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją bei lavinti jų kūrybiškumą. Įgyvendintos 8 teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas lavinti vaikų ir jaunimo saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti, siekti bendro tikslo bei pagerinti savo socialinius gebėjimus. Suorganizuoti 43 lyderystės ugdymo kūrybiniai užsiėmimai. Projekto veiklos vykdytos vaikų ir jaunimo dienos centro darbuotojų ir savanorių pagalba. Projekto įgyvendinimo metu 10 savanorių baigė mokymus „Agresijos prevencija ir valdymas“ ir sėkmingai dirbo projekto veiklose. Internetiniame puslapyje <https://liberivaikai.lt/> buvo skelbiamos ir viešinamos projekto veiklos, vykdoma registracija į pasirinktus projekto užsiėmimus. |
| 2.2. | Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) | VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“ | 159.100,00 | Pagrindinė projekto sritis - sociokultūrinės ir socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui (14-29 m.), siekiant jų kultūrinio ir visuomeninio veiklumo. Projekto veikla aprėpė rekreacijos, sporto, švietimo, ugdymo, meno ir kultūros, bendruomenės kūrimo ir laisvalaikio organizavimo sritis. Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Pasiekti rezultatai: įkurta atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė susietoje teritorijoje Minijos g. 2, 3 korpusas ir jos tąsa tikslinėje teritorijoje Gluosnių skg. 2A, K2, kuriose 5 metus bus vykdomos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. Per 3 projekto metus įgyvendinta 80 sociokultūrinių bei socialinius įgūdžius ugdančių renginių ir programų, skirtų socialinę atskirtį patiriančio jaunimo integracijai. Projekte sudalyvavo 120 tikslinės grupės dalyvių. |
| 2.3. | Bendrystės tiltai (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029) | Viešoji įstaiga „Trečiasis amžius“ | 66.439,05 | Projekto tikslas – padėti bedarbiais esantiems ir ekonomiškai neaktyviems klaipėdiečiams prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos sąlygų, įtraukiant juos į savanoriškos pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims. Tikslą padėjo pasiekti kompleksinės veiklos: savipagalbos grupės, motyvaciniai pokalbiai ir konsultacijos, neformalūs bendrųjų įgūdžių ir socialinės priežiūros mokymai, palaikantys ir plėtojantys asmenų socialinius įgūdžius, pasitelkiant motyvuotus ir apmokytus savanorius. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau nei 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų. Šių asmenų savanoriška veikla padidino jų pačių ir ne mažiau, nei 118 socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus geresnę integraciją bendruomenėje. **Pasiekti rezultatai**. 1. Projekte dalyvavo 60 bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių savanorių; 178 vienišiems senyvo amžiaus ir negalią turintiems asmenims suteiktos socialinės paslaugos; per 9 mėnesius pasiekta 2160 savanorystės valandų teikiant pagalbą ir patiriant bendrystės jausmą;2. Pasiektas tikslas kompleksinėje veikloje: 60 savanorių savipagalbos grupėje, motyvaciniuose pokalbiuose ir konsultacijose;3. Kiekvienas savanoris sudalyvavo mokymuose ir gavo 48 ak. val. mokymus. Mokymai padėjo savanoriams pasiruošti ir atsiskleisti bei suvokti savanorystės prasmę, įgavo žinių apie gerontologiją ir asmens negalios formavo empatišką požiūrį į žmogų, tobulino bendradarbiavimo įgūdžius. Kaip parodė projektas, savanoriška veikla tampa startu naujai profesinei veiklai. 8 projekte dalyvavę savanoriai jau dirba projekto partnerio BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, 11 savanorių nusprendė socialinio darbo sritį susieti su ateities veikla ir gilina savo žinias įvairiose mokymo įstaigose.  |

**1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

**1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:**

| **Rodiklio pavadinimas** | **Pagal strategiją siekiama reikšmė** | **Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė** | **Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Paaiškinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Tikslas: Skatinti gyventojus būti verslius ir aktyvius darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime.** |
| **1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai.** |
| **Rezultato rodikliai:** |
| 1-R-1. Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje, skaičius | **28** |  |  | 270 | Vykdomuose projektuose numatytas rezultato rodiklis „Naujai įsikūrę verslo subjektai tikslinėje teritorijoje“ projektuose: 1) „**Verslo švyturys“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495) – **15** (pasiektas rodiklis – 18); 2) **„Sėkmingo verslo startas“** pasiektas (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – **6**  (pasiektas rodiklis – 6); 3) **„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) – **6** (pasiektas rodiklis – 18);4) **„Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) – **15** (2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta); 5) „**Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas**“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – **18** (pasiektas rodiklis – 22); 6) **„Verslo akseleratorius“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014) – **15** (pasiektas rodiklis – 16);7) **„Kūrybinio verslo žingsniai“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021) – **8** (pasiektas rodiklis – 28) |
| 1-R-2. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc. | **65** |  |  | 100 | BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc.:1. „**Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas**“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – 70 proc. (pasiektas rodiklis – 0, nes nepraėjo 6 mėn. po projekto veiklų);2**. „Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) –** 100 proc. |
| **Produkto rodikliai:** |
| 1-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius  | **8** | **11** | **10** | **10** | Įvykdyta 10 projektų: 1. „**Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas**“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024); 2. **„Sukurk ir įgyvendink – Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0008);3. **„Sėkmingo verslo startas“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0006);4. **„Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0188); 5. **„Verslo švyturys“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0495); 6. **„Verslo akseleratorius“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014);7. **„Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0455);8. **„Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009);9. **„Grožio ambasada“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183);10. **„Pabandom iš naujo“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151).Projekto **„Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“** **pradedantiems verslą“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) 2021 m. ESFA iniciatyva finansavimo sutartis buvo nutraukta.  |
| 1-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius  | **635** | **730** | **740** | **695** | Vykdomuose projektuose numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius:1. **„Sukurk ir įgyvendink: Klaipėdos kūrybiško verslo uostas“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0008) – 75 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 84 asmenys);2. **„Sėkmingo verslo startas“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0006) – 40 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 39 asmenys);3. **„Bendradarbystės erdvės „Qtime Coworking“ pradedantiems verslą“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0012) - 145 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 0); 4. **„Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo kūrimas Klaipėdos regione“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0188) – 100 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 187); 5. **„Verslo švyturys“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0495) – 30 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 38 asmenys); 6. **„Verslo akseleratorius“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0014) – 60 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 86 asmenys); 7. **„Kūrybinio verslo žingsniai“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0021) – 120 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 59);8. „**Kūrybinių Industrijų Lofto Klaipėdoje (KILK) su inkubavimo paslaugomis įkūrimas ir palaikymas**“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0024) – 170 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 202). |
| **1.2. Uždavinys: Motyvuoti neaktyvius darbingo amžiaus gyventojus įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką.** |
| **Produkto rodikliai:** |
| 1-P-3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **3** | **3** | **3** | **3** | Vykdomi 3 projektai: 1. **„Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0009); 2. **„Grožio ambasada“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183);3. **„Pabandom iš naujo“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151). |
| 1-P-4. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **128** | **260** | **260** | **272** | Vykdomuose projektuose BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius:1. **„Gluosnių kūrybinės dirbtuvės“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) numatytas dalyvių skaičius – 180 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 179 asmenys); 2. **„Grožio ambasada“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0183) – numatytas BIVP dalyvių skaičius - 60 asm. (iki 2021-12-31 pasiektas rodiklis – 62 asmenys); 3. **„Pabandom iš naujo“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0151) – 20 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 31 asm.). |
| **2. Tikslas: Padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą** |
| **2.1. Uždavinys: Mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai** |
| **Rezultato rodikliai:** |
| 2-R-1. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projektų veiklose) | **500** |  |  | **240** | BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių socialinė atskirtis sumažėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose:1. Projektas **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) – 40 asmenų (planuota – 48);2. Projektas „Savipagalbos grupių, sociakultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) – 100 asmenų (planuota – 100);**3. Projektas „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) – 100 asmenų (planuota – 100).  |
| 2-R-2. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. | **60** |  |  | **51,1** | Savanoriaujančių vietos gyventojų dalis, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc.:1. Projektas **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) – 75 proc., pasiekta – 40 proc.2. **„Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017) – 100 proc., pasiekta – 0 (nepraėjo 6 mėn. po projekto veiklų);3. „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) – 42,7 proc., pasiekta – 13,3 proc.;4. **„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) – 60 proc., pasiekta – 0 (nepraėjo 6 mėn. po projekto veiklų);5. **„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) – 70 proc., pasiekta – 100 proc. |
| 2-R-3. Tikslinėje teritorijoje teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius, vnt. | **6** |  |  | **6** | 1 nauja socialinė paslauga (atokvėpio) pradėta teikti įgyvendinant **„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) nuo 2018-07-31, 3 naujos paslaugos - įgyvendinant projektą **„Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), vykdant projektą **„Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) pradėtos teikti 2 naujos paslaugos.   |
| **Produkto rodikliai:** |
| 2-P-1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **3** | **3** | **3** | **3** | 1. Projektas **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013);2. Projektas **„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0248);3. Projektas **„Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017). |
| 2-P-2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **250** | **310** | **300** | **337** | Projekte **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) numatytas BIVP projekto veiklų dalyvių skaičius – 130 asm. (iki 2022-09-16 buvo fiksuoti 147 dalyviai).Projekte **„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0248) (vykdytoja VšĮ „Liberi“) numatytas dalyvių skaičius – 70 asm. (iki 2022-03-02 – buvo fiksuotas 71 dalyvis).Projekte **„Prevencinė-sociokultūrinė programa „Dialogas“ integracijos tarp socialinių mažumų, atskirties grupių ir visuomenės daugumos didinimui“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0017) (vykdytoja VšĮ „Apeirono teatras“) numatytas dalyvių skaičius – 100 asm. 2022-12-31 užfiksuotų BIVP dalyvių skaičius 119 asmenų. |
| 2-P-3. Tikslinėje teritorijoje įgyvendinama (naujų) darbo su jaunimu formų, skaičius | **1** | **1** | **1** | **1** | Vykdant projektą **„Atvira jaunimo erdvė ir mobili bendruomenė KORPUSAS 3“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0013) taikoma nauja darbo su jaunimu forma – atviras darbas su jaunimu. |
| **2.2. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį** |
| **Produkto rodikliai:** |
| **2-P-4.** Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **3** | **3** | **3** | **3** | Vykdomi projektai: 1) „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002), 2) „Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“ (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003), 3) „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“ (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005). |
| **2-P-5.** BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **612** | **774** | **656** | **651** | Vykdomi 3 projektai, kurių bendras numatytas BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius – 656. Projekte **„Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“** (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0002) numatytas rodiklis - 166 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 158). Projekte **„Novatoriškų psichosocialinių paslaugų plėtra krizę išgyvenantiems onkologiniams ligoniams ir artimiesiems“** (kodas 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003) numatyti 300 asm. (iki 2021-12-31 pasiektas dalyvių skaičius – 300 asmenys). Projekte **„Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų visavertiškas integravimas į visuomenės gyvenimą“** (08.6.1-ESFA-V-911-01-0005) numatyta 190 asm. (iki 2021-12-31 pasiektas rodiklis – 193 asmenų). |
| **2.3. Uždavinys: Mažinti neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinę atskirtį** |
| **Produkto rodikliai:** |
| 2-P-6. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **5** | **5** | **5** | **5** | Įvykdyti 5 projektai: 1. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001); 2. „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105);3. „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105);4. „Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150);5. „Bendrystės tiltai“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0029). |
| 2-P-7. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **968** | **962** | **1040** | **1223** | Vykdomame projekte **„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0001) numatytas dalyvių skaičius – 144 asmenys (iki 2021-12-31 pasiektas rodiklis – 146 asmenys).Vykdomame projekte **„Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0105) numatytas dalyvių skaičius 70 asmenų (iki 2022-07-13 pasiektas rodiklis – 111 asmenų).Projekte **„Centralizuoto taško „Socialinių paslaugų infocentras“ kūrimas Klaipėdos mieste“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0150) numatytas rodiklis - 578 asm. (iki 2022-12-31 pasiekta reikšmė – 655 asm.).Projekte **„Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“** (08.6.1-ESFA-T-927-01-0336) numatytas rodiklis - 70 asm. (iki 2022-12-31 pasiektas rodiklis – 78 asmenys). |

* 1. **Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**

(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)u

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Problemos** | **Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas** |
| 1. | * Kai kuriems projektų vykdytojams trūko įgūdžių kokybiškai parengti paraiškas ESFA, o pasirašius sutartis - tinkamai administruoti projektus, pildyti dokumentus DMS sistemoje, dokumentus, kuriuos reikia pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei dėl kofinansavimo.
* Dėl UAB „Ledelis“ paskelbimo apie nutraukiamą veiklą, nebus įgyvendinamos veiklos pagal 1.1.1. veiksmą.
* Dėl Covid-19 pandemijos veiklos projektų vykdytojai susidūrė su problemomis vykdant kontaktines veiklas.
 | * VVG teikė projektų vykdytojams individualias konsultacijas, padėjo pildyti dokumentus, tarpininkavo bendraujant su ESFA ir Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendė iškylančias problemas.
* VVG bendradarbiavo su ESFA ir VRM dėl sutarties su UAB „Ledelis“ nutraukimo ir lėšų perskirstymo kitoms VVG vietos plėtros strategijos priemonėms.
* VVG tarpininkavo bendraujant projektų vykdytojams su ESFA dėl projektų veiklų terminų pratęsimo.
 |

1. **INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)** | **Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)** | **Savivaldybės taryba/tarybos** |
| **Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų** (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) **pabaigoje, vnt.** | **8** | **2** | **1** |
| **Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.** | **0** | **0** | **0** |
| **Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.**  | **1** | **0** | **0** |
| **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:** | **7** | **2** | **1** |

1. **INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
	1. **Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai** | **Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)** | **Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
| 1. | Nebuvo organizuota |  |  |  |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos** | **Įvykusių mokymų tema (-os)** | **Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
|  | Nebuvo organizuota |  |  |  |

* 1. **Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai** | **Data** (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma |
| 1. | Informacinis straipsnis paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėjeNuorodos: [https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-m.-iit-vvg-2016-2022-m.-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimo-rezultatai:3852/](https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-m.-iit-vvg-2016-2022-m.-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimo-rezultatai%3A3852/) | 2022-03-27 |

* 1. **Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**
		1. **Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** (metai, mėnuo, diena) | **Priimti sprendimai** | **Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | **Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai**  | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams**  |
| **1.** | **2022-03-30** | 1. Dėl Asociacijos 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo;2. Dėl Asociacijos 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. |  **11 8 2 1** |  **8 6 2 0** | **72,7** |  **8 8 0** | **100** |
| **2.** | **2022-04-24** | 1. Dėl Asociacijos valdybos narių išrinkimo;2. Dėl VšĮ „Ori senatvė“ išstojimo iš Asociacijos narių. |  **11 8 2 1** |  **7 5 1 1** | **63,6** |  **7 6 1** | **85,7** |
| **3.** | **2022-10-13** | 1. Dėl Asociacijos dalyvavimo ir paraiškos teikimo 2021-2027 m. ES finansavimui gauti.2. Dėl Asociacijos įstatų keitimo. |  **10 7 2 1** |  **6 4 1 1** | **54,5** |  **6 5 1** | **83,3** |
| **4.** | **2022-11-29** | Dėl atnaujintų Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės įstatų patvirtinimo.  |  **10 7 2 1** |  **9 6 2 1** | **90** |  **9 8 1** | **88,9** |
| **5.** | **2022-12-14** | 1. Dėl Asociacijos valdybos sudėties pakeitimo.2. Dėl Asociacijos valdybos pirmininko išrinkimo. 3. Dėl Asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.  |  **10 7 2 1** |  **8 5 2 1** | **80** |  **8 7 1** | **87,5** |

**3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:**

| **Eil. Nr.** | **Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** (metai, mėnuo, diena) | **Priimti sprendimai** | **Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | **Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

1. **INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS**

| **PATEIKIAMI PRIEDAI:**  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):□ 1 ataskaitos priedas. Viešinimo vietos spaudoje kopijos, 17 lapų.  |
| --- |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Asociacijos direktorė Reda Rimšaitė-Kovalenko

 (parašas)